# 專題製作週進度表

組別：第 01 組

| 學生姓名 | 03 賴婉方 04 王翊承 23 陳宣叡 | 專題名稱 | 資訊理論分析模擬系統 |
| --- | --- | --- | --- |
| 週 次 | 4 | 討論日期 | 115年09月23日 |
| 預定進度 | 頻率調變模組麵包板測試；整合已完成的模組；撰寫使用手冊 |  |  |
| 實際描述 | 先前完成的兩個模組是用兩個分開的單晶片驅動，這周將兩個模組的程式整合、電路串接，使兩個模組用同一個單晶片驅動。頻率調變模組的麵包板測試已完成，但因為電路和整合所需的程式較複雜，因此會先擱置。使用手冊在經過實際 playtest 後發現使用者常會無法理解手冊表達的意思，因此更改了許多的描述。 |  |  |
| 遭遇問題 |  | 解決對策 |  |
| 1. 目前完成的模組整合後功能受損 |  | 重新檢查程式及電路 |  |
| 2. 頻率調變模組整合困難 |  | 重新梳理整合邏輯 |  |
| 3. 玩家理解手冊困難 |  | 更改描述文字 |  |
| 本週感想 | 無 |  |  |